## projet
Planificateur de projet | [5 empty] | Simon LECLAIR
Vicent PASQUET
Matthis MOYON
Matthieu COQUELIN
| PLAN | PLAN
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | PÉRIODES
|  |  | Mem | Meap | Jm | Jap | Vm | Vap | Sm | Sap | Dm | Dap | Lm | Lap | Mm | Map | Mem | Meap | Jm | Jap | Vm
Installation de l'environnement commun | Mem | 1
Plannification et répartition des tâches | Mem | 1
Diagramme de composants | Meap | 1
Diagramme de packages | Meap | 2
Diagramme de classes | Jm | 2
MCD | Jap | 7
MLD/MPD/SGBDR | Vap | 5
Script de création | Lm | 2
Script de remplissage | Mm | 2
Requêtes | Lm | 6
Sauvegarde | Mem | 3
Préparation à l'oral | Mem | 5